## 项目排期
清闲智能 OC2 人体工学椅产品设计排期表
默认启动：2026-08-03｜正式工期：118个工作日｜6个提案日另计｜黄色跟进：5个工作日（估算） | [5 empty] | 2026年7月 |  | 2026年8月 | [30 empty] | 2026年9月 | [29 empty] | 2026年10月 | [30 empty] | 2026年11月 | [29 empty] | 2026年12月 | [30 empty] | 2027年1月 | [30 empty] | 2027年2月
阶段/服务项 | 交付内容 / 通过标准 | 工作细项 | 属性 | 工期 | 阶段日期 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05
|  | 日历状态 |  |  |  | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 班 | 一 | 二 | 三 | 四 | 休 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 四 | 五 | 班 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 休 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 休 | 休 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
产品外观、体验、结构问题梳理&优化方向整理 | 交付：需求及问题清单、功能与设计优先级、产品核心价值定义、方案评价标准。 通过：甲方确认优先级与评价标准，可作为后续风格研究和方案判断依据。 | 资料、需求、用户及场景输入梳理 | 工作 | 总工期3天 | 8月3日–8月5日
|  | 设计优先级、核心价值与评价标准定义 | 工作
|  | 项目资料接收、内部排期与研究准备 | 工作
第一阶段｜输入梳理、设计优先级与风格策略 8月3日–9月20日
风格研究与设计 | 交付：风格方向、跨领域研究、产品识别符号、初步造型语言与CMF方向、概念风格板。 通过：甲方确认主风格方向及可进入概念验证的方向。 | 品牌定位、目标用户审美与趋势研究 | 工作 | 总工期10天 | 8月6日–8月20日 | bar: 四 to 五
|  | 跨领域案例与身体科技表达研究 | 工作 | bar: 一 to 三
|  | 产品识别符号与风格关键词定义 | 工作 | bar: 三 to 五
|  | 初步造型语言、CMF方向与概念风格板 | 工作 | bar: 一 to 三
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 四
跨领域研究与概念方案构思（第一轮） | 交付：第一轮跨领域灵感分析、概念方案、原型验证计划、验证原型与记录。 通过：关键设计假设完成首轮验证，并明确第二轮优化重点。 | 核心设计问题与跨行业机制研究 | 工作 | 第一轮10天 | 8月21日–9月4日 | bar: 五; 一
|  | 第一轮多方向概念草图与方案筛选 | 工作 | bar: 一 to 四
|  | 第一轮原型计划与验证原型制作 | 工作 | bar: 五; 一 to 三
|  | 第一轮测试记录、评审与方向建议 | 工作 | bar: 四
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 五
跨领域研究与概念方案构思（第二轮） | 交付：第二轮验证原型、验证记录、产品概念方案、概念方向收敛建议。 通过：甲方确认可进入整椅2D设计的概念方向。 | 第一轮结果复盘与第二轮方向优化 | 工作 | 第二轮10天 | 9月7日–9月20日 | bar: 一 to 三
|  | 第二轮概念草图与关键方案深化 | 工作 | bar: 三 to 五
|  | 第二轮验证原型制作与体验测试 | 工作 | bar: 一 to 三
|  | 完整椅子关系评审与概念方向收敛 | 工作 | bar: 四 to 五
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 班
第二阶段｜整椅设计与产品设计深化 9月21日–12月15日
产品设计-完整椅子2D整体设计 | 交付：完整椅子2D方案、设计草图、关键部件关系建议、整椅设计方向。 通过：整椅比例、造型、部件关系和关键细节方向获确认，可进入3D建模。 | 完整椅子2D整体方案设计 | 工作 | 总工期20天 | 9月21日–10月26日 | bar: 一 to 四
|  | 头枕、靠背、扶手、坐垫等部件关系设计 | 工作 | bar: 一 to 三; 四 to 班; 一
|  | 曲线、分割线、遮挡与视觉层级深化 | 工作 | bar: 一 to 五; 一 to 二
|  | 2D方案整理、呈现与交付输出 | 工作 | bar: 三 to 五
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 一
产品深化-3D建模与部件深化 | 交付：3D渲染图、选中方案3D模型源文件、CMF方向及结构可行性设计建议。 通过：3D方案与CMF方向确认，模型具备进入工程打合的输入条件。 | 整椅3D建模 | 工作 | 总工期35天 | 10月27日–12月15日 | bar: 二 to 五; 一 to 五
|  | 关键模块与产品细节深化 | 工作 | bar: 一 to 五; 一 to 五; 一 to 三
|  | 整椅3D渲染与效果校准 | 工作 | bar: 二 to 五; 一 to 二
|  | CMF设计与方向输出 | 工作 | bar: 一 to 五; 一
|  | 结构可行性设计建议与问题修正 | 工作 | bar: 五; 一 to 四
|  | 3D模型源文件与阶段成果整理 | 工作 | bar: 五; 一
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 二
第三阶段｜工程打合与设计迭代 12月16日–1月28日
工程可行性验证与设计迭代 | 交付：工程可行性评审意见、关键外观部件优化方案、产品设计优化成果。 通过：核心结构可实现，关键外观问题完成闭环，达到工程可实现状态。 | 结构可行性打合与问题清单 | 工作 | 总工期30天 | 12月16日–1月28日 | bar: 三 to 五; 一 to 五; 一 to 二
|  | 关键外观部件优化设计 | 工作 | bar: 一 to 四; 一 to 五; 一
|  | 产品方案迭代与3D调整 | 工作 | bar: 一 to 五
|  | 样机评审与设计验证 | 工作 | bar: 一 to 五
|  | 最终设计优化与阶段成果整理 | 工作 | bar: 一 to 三
|  | 阶段提案、评审与方向确认 | 提案 | 不计工期 | bar: 四
第四阶段｜量产性打合与按需跟进 1月29日-后
协同测试与迭代支持 | 交付：反馈文档、PVT外观修改建议与标准、签样建议及关键造型方向判断。 通过：按需问题完成评审并形成明确处理结论；实际范围以双方确认事项为准。 | PVT前后外观、交互、CMF及关键造型跟进 | 跟进 | / | 1月29日–后 | 五: 按照实际情况再另行计算
项目正式工期合计 |  |  | 工作日 | 115
备注：灰色为前期准备；绿色为正式工作日；粉色为提案/评审日且不计入工作日；黄色为默认5个工作日的按需跟进估算。周末、法定节假日与调休日不排常规工作，官方补班日按工作日处理。